Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2016 г.      №  79

р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы за 2016 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский  район»,  их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 372, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы за 2016 год (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Тарасенко В.А.

3. Управлению делами (Черных О.И.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации Усть-Удинского района                                           С.Н.Чемезов

Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского района от                        . №

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования РМО Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы за 2016 год.

По состоянию на 01.01.2017 год в УОМО «Усть-Удинский район» реализуется одна муниципальная программа, восемь подпрограмм.

В результате проведенной оценки из восьми подпрограмм эффективными признаны 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования»

Основное мероприятие: Повышение эффективности дошкольного образования (99,9 баллов);

Основное мероприятие: Функционирование групп кратковременного пребывания на базе образовательных учреждений (94,3 баллов);

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение дошкольных организаций (100 баллов).

Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования»

Основное мероприятие: Повышение эффективности общего образования;

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования»

Основное мероприятие: Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами;

Основное мероприятие: Повышение эффективности дополнительного образования.

Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усть-Удинского района»

Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях;

Основное мероприятие: Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Подпрограмма 5: «Управление в сфере образования»

Основное мероприятие: Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами;

Основное мероприятие: Организационно-технологическое обеспечение ГИА;

Основное мероприятие: Повышение эффективности УОМО;

Основное мероприятие: Повышение эффективности РМК.

Подпрограмма 6: «Оснащение пищеблоков в образовательных организациях» считается не эффективной в виду различных причин.

Подпрограмма 7: «Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений»

Основное мероприятие "Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений"

Подпрограмма 8: «Школьный автобус»

Основное мероприятие "Софинансирование на приобретение школьных автобусов для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно".

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования»

Подпрограмма направлена на  обеспечение доступности  дошкольного образования, создание условий для бесперебойного и качественного функционирования дошкольных образовательных организаций.

На 01.01.2017 года посещает  дошкольные образовательные организации 719 человек. В 2016 году открыты консультационный пункт «Мать и дитя» и группа кратковременного пребывания  в МБДОУ «Колокольчик». С сентября 2016г. открыл свои двери пристрой в МКДОУ Малышевский д/с. Открыта группа кратковременного пребывания  МБДОУ детский сад «Колокольчик» (с. Михайловщина). Дети, зарегистрированные в системе АИС,  в возрасте от  3 до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, как через посещение дошкольных образовательных организаций, так и имеется возможность посещения консультационных пунктов.

Оборудованы детские площадки в МКДОУ Игжейский д/сад и МКДОУ Чичковский д/сад, МБДОУ детский сад «Колокольчик» (с. Михайловщина), МКОУ Аносовская СОШ. Приобретена компьютерная техника (2 ноутбука и проектор) в МКДОУ Молькинский д/сад.

Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования»

Подпрограмма направлена на обеспечение доступности общего образования, создание условий для бесперебойного и качественного функционирования образовательных организаций, обновление материально-технической базы, формирование развивающейся системы инновационной подготовки рабочих кадров и специалистов, повышения качества образования, повышения мастерства и стимулирование деятельности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений района, повышение профессионального мастерства педагогов, выявление и распространение передового педагогического опыта, обеспечение условий для укрепления здоровья учащихся.

В течение года проводились следующие основные мероприятия по подпрограмме:

-   социальная поддержка многодетных и малоимущих семей-организовывалось горячее питание в школах.

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для занятия физической культуры и спортом- проведен капитальный ремонт спортзала МБОУ Молькинская СОШ.

- мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций. Из наиболее значимых проведены капитальные ремонты систем отопления МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ Молькинская СОШ, частичный ремонт теплотрассы в МКОУ Кижинская НОШ, модернизация котельной МКОУ Юголукская СОШ, ремонт кровли МБДОУ Молькинский детский сад, ремонт пищеблока МКОУ Балаганкинская ООШ.

- обновление библиотечного фонда

Финансирование выполнения указа Президента, в части выплаты заработной платы составляет 100% .

Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования»

В целях реализации мероприятий подпрограммы лежит создание  механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно бытовой, физически здоровой, социально значимой личности создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую политическую и культурную жизнь общества, обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов.

В подпрограмме проведены основные мероприятия:

- проведение районных мероприятий с детьми и педагогами:

(профессиональный конкурс «Педагог года», выставка прикладного искусства «Дыхание весны»)

Охват детей дополнительным образованием составляет 38 % (830 детей) от общего количества детей школьного возраста. 620 детей, занимающихся в секциях, приняли участие  в конкурсных мероприятиях различного уровня. Численность педагогов дополнительного образования составляет 36 человек. Повышение квалификации по различным направлениям деятельности прошли 14 педагогов, что составляет 38% от общего числа работающих в системе дополнительного образования. 30% педагогов дополнительного образования имеют квалификационную категорию.  16 детских объединений из 90 оснащены средствами обеспечения образовательного процесса: «Хокей» (2 гр.), «Шахматы»(3 гр.), «Самбо»(4 гр.),  «Теннис»(2  гр.), «Юный футболист», «Юный баскетболист», «Юный волейболист»- спортивное оборудование, мячи, гриф, блины, самбовки, судейский костюм.

Все запланированные мероприятия программы проведены в полном объёме.

Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности в образовательных организациях

Усть-Удинского района»

В 2016 году предусмотреные денежные средства в сумме  на выполнение мероприятий  по  устранению нарушений пожарной безопасности:

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях района. Проводилась оплата обслуживания АПС, перезарядка огнетушителей, ремонт АПС.

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. В 20 организациях созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания.

Все мероприятия, предусмотренные в 2016 году выполнены.

Подпрограмма 5: «Управление в сфере образования»

Мероприятия подпрограммы  направлены на совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций:

- совершенствование содержания и технологий в системе образования Усть-Удинского района;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности муниципальных образовательных организаций;

- развитие кадрового потенциала системы образования;

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию различной категории учащихся;

- адресная поддержка одаренных детей;

- активизация творческой деятельности учащихся через участие в различных конкурсах;

- активизация творческой деятельности педагогов через  участие в прфессиональных конкурсах;

- совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.

За период реализации подпрограммы  провели:

- вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы – 14 педагогов:

«Воспитатель года» - 5 педагога;

«Учитель года» - 9 педагогов.

- включение педагогов в информационное педагогическое сообщество через участие в  конкурсе цифровых образовательных ресурсов  среди педагогов – увеличено количество участия педагогических работников в районном конкурсе "Лучший цифровой образовательный ресурс" на 10 человек.

- охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии- не проводилась.

- на 451 человек увеличилось количество  родительской и детской общественности к управлению школой. Проведены акции «Высокая ответственность», «Будущее в моих руках», «Единство многообразия», «Независимое детство» - 581 родитель принял участие в родительских собраниях и классных часах .

- из 305 педагогических работников прошли повышение квалификации 286 человек, что составляет 93 %.

- доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100%.

- рост доли обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах - 826 обучающихся участвовали в конкурсах о олимпиадах, что составляет 40% от общего числа обучающихся.

Подпрограмма 6: «Оснащение пищеблоков в образовательных организациях»

Мероприятия подпрограммы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, увеличение охвата учащихся образовательных учреждений Усть-Удинского района горячим питанием, а так же переоснащение пищеблоков образовательных учреждений района современным оборудованием.

Данная подпрограмма в 2016 году не финансировалась.

Подпрограмма 7: «Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий»

Целью данной подпрограммы является создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния ОО в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Проведение капитального ремонта ОО, находящихся в критическом состоянии и требующих первоначального вмешательства за счет средств местного бюджета. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса.

Подпрограмма 8: «Школьный автобус»

В последние годы в региональной системе образования происходят позитивные изменения, связанные с проведением реструктуризации образовательной сети как одним из направлений модернизации российского образования.

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) подвозу подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

Благодаря реализации направления «Сельский школьный автобус» приоритетного национального проекта «Образование»  сегодня автобусный парк района насчитывает 9 школьных автобусов.

Все автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», т.е. имеют полный комплект оборудования, требуемого для обеспечения высокого уровня безопасности - приоритетного требования к технике данного назначения.

Решение программным способом проблемы по подвозу обучающихся в сельской местности позволит сохранить единое общеобразовательное пространство на территории района, обеспечить доступность образования сельскому населению, снизить социальную напряженность среди жителей отдаленных населенных пунктов, а также миграцию трудоспособного сельского населения. Приобретен школьный автобус ГАЗЕЛЬ для подвоза учащихся МБОУ СОШ п. Усть-Уда.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования РМО Усть-Удинский район»

на 2015-2019 годы за 2016 год.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

- Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа" Развитие системы образования РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2019 г. г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы |
| 2 | Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | % | 90 | 42 | -48 | 47 | В 12 образовательных организациях произведен текущий и капитальный ремонты |
| Подпрограмма 2 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования | % | 15 | 18 | +3 | 120 | Приобретено оборудование для детских площадок МКДОУ Игжейскийд/сад, МКДОУ Чичковский д/сад |
| 2 | Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Очерёдность с 3 до 7лет отсутствует. |
| 3 | Оснащение дошкольных образовательных организаций современной компьютерной техникой | % | 10 | 9 | -1 | 90 | В МКДОУ Молькинский д/сад приобретено 2 ноутбука, проектор. |
| 4 | Повышение квалифиации руководителей, педагогических работников дошкольных образовательных оганизаций в области применения ИКТ | % | 10 | 0 | -10 | 0 | Не проходили курсовую подготовку в 2016 году в связи со 100 % охватом в предыдущие годы. |
| Подпрограмма 3 Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного возраста района | % от общего количества детей школьного возраста | 30 | 38 | +8 | 126 | 830 детей посещают кружки учреждения дополнительного образования. |
| 2 | Доля педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию, либо соответствие | % от общего количества педагогов дополнительного образования | 20 | 30 | +10 | 150 | 11 педагогов дополнительного образования прошли повышение квалификации |
| 3 | Оснащение средствами обеспечения образовательного процесса по резулизуемым образовательным программмам детских объединеий | % от общего количества детских объдинений | 15 | 16 | +1 | 100 | 16 детских объединений из 90 оснащены средствами обеспечения образовательного процесса |
| 4 | Доля детей-участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | % от общего количества | 50 | 74 | +24 | 148 | 620 детей, посещающих учреждение дополнительного образования, приняли участие в конкурсных мероприятиях |
| 5 | Доля педагогических работников, прошедших различные формы повышения квалификации и переподготовки в течение 2015-2019 г.г. | % от общего количества педагогов дополнительного образования | 10 | 38 | +28 | 380 | 14 педагогов дополнительного образования прошли различные формы повышения квалификации. |
| 6 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | % от запланированных | 100 | 100 | 0 | 100 | Запланированные мероприятия проведены в полном объёме. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организаций, в отношении которых не составлялись предписания контрольно-надзорных органов | % | 75 | 71 | -4 | 94 | 20 (71%) образовательным организациям не составлялись предписания контрольно-надзорных органов |
| 2 | Количество организаций, в которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | % | 90 | 71 | -19 | 78 | В 20 организациях созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания |
| Подпрограмма 5 Управление в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы (общее количество участников) | Чел. | 15 | 14 | -1 | 93 | 14 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах. |
| 2 | Включение педагогов в информационное педагогическое сообщество через участие в конкурсе цифровых образовательных ресурсов среди педагогов | % | 5 | 15 | +10 | 300 | Увеличено количество участия педагогических работниов в районном конкурсе "Лучший цифровой образовательный ресурс" на 10 человек |
| 3 | Охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных) | Чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | медико-педагогическая комиссия не проводилась |
| 4 | Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой. (Привлечено человек). | Чел. | 130 | 581 | +450 | 446 | На 451 человек увеличилось количество родителей, привлечённых различными формами работы к управлению школой |
| 5 | Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до 80% от общего числа за 5 лет реализации подпрограммы. | % | 15 | 93 | +78 | 620 | Из 305 педагогических работников прошли повышение квалификации 280 человек, что составляет 93%. |
| 6 | Рост доли обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах (до 40% от числа обучающихся) | % | 40 | 40 | 0 | 100 | 826 обучающихся участвовали в конкурсах о олимпиадах, что составляет 40% от общего числа обучающихся. |
| 56 | Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 95 %; | % | 95 | 100 | +5 | 105 | 100 % обучающихся сдали ЕГЭ по обязательным предметам |
| Подпрограмма 6 Оснащение пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы пищеблоков образовательныхоорганизаций | % | 30 | 0 | -30 | 0 | Не финансировалось |
| Подпрограмма 7 Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комплекса мер для проведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Запланированные ремонтные работы произведены в полном объеме |
| Программа 8 Школьный автобус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение базовых школ автобусами соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания и ежедневный подвоз, обслуживание автотранспорта запчастями | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Приобретен автобус ГАЗЕЛЬ для подвоза учащихся МБОУ СОШ п. Усть-Уда |

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
| Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | областной бюджет | 60315,1 | 60315,1 | 0,0 | 100 |
|  | Основное мероприятие "Повышение эффективности общего образования" | областной бюджет | 205006,4 | 205006,4 | 0 | 100 |
|  | Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | районный бюджет | 7806,8 | 7806,8 | 0 | 100 |
| Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | Основное мероприятие «Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений» | районный бюджет | 5247,4 | 5068,1 | -179,3 | 96,6 |
|  |  | областной бюджет | 1653,2 | 1653,2 | 0 | 100 |
| Обновление содержания, повышение качества и оснащение дошкольных образовательных организаций компьютерной техникой | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | районный бюджет | 64,0 | 64,0 | 0 | 100 |
| Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | районный бюджет | 60,0 | 42,0 | -18,0 | -70 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного района | Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | районный бюджет | 8480,6 | 8 462,6 | -18 | 99,8 |
| Оснащения средствами обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам детских объединений |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проводимые по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | районный бюджет | 18,0 | 18,0 | 0 | 100 |
| Организации, в отношении которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях района" | районный бюджет | 1059,5 | 1 059,5 | 0 | 100 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций" | районный бюджет | 419,8 | 419,8 | 0 | 100 |
| Вовлечение педагогов, детей, родителей в конкурсы, олимпиады | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | районный бюджет | 222,6 | 221,9 | -0,7 | 99,7 |
| Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | Основное мероприятие "Организационно-технологическое обеспечение ГИА" | районный бюджет | 133,6 | 133,6 | 0 | 100 |
| Обеспечение базовых общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. | Основное мероприятие: «Приобретение школьных автобусов для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно» | районный бюджет | 56 | 54,0 | -2,0 | 96,4 |
|  |  | областной бюджет | 1016,0 | 1016,0 | 0 | 100 |

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

- Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Состояние целевого показателя |  | Оценка состояния целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | увеличение объема расходования денежных средств |  |  | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |
| Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Повышение эффективности общего образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | Основное мероприятие "Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Обновление содержания, повышение качества и оснащение дошкольных образовательных организаций компьютерной техникой | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного района | Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащения средствами обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам детских объединений |  | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проводимые по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации, в отношении которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях района" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение педагогов, детей, родителей в конкурсы, олимпиады | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | Основное мероприятие "Организационно-технологическое обеспечение ГИА"строительство объектов муниципальной собственности» на 2015-2019 годы | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение базовых общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. | Основное мероприятие: «Приобретение школьных автобусов для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно» | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

___________________

I = n / ОП1  x ОП2  x ... x ОПm ,

V

где: I - индекс эффективности;

n - количество целевых показателей;

ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

________________________________

I=   10  / 3*3*3*0,8*3*3*3*0,8*3*1*3*3*0,8*3*3    = 3,13

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

- Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I < 1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 <= I < 1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

Так как индекс эффективности реализации программы более 3, 13 следовательно, реализация муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2019 годы»  за 2016 год очень эффективна.

Начальник УОМО «Усть-Удинский район»   _______________________  Л.В.Пешкова